## Tabellenblatt1
# | Was fehlt | Wo | erwartete aktion | Status
A | Call-Ende nach open_door — Call läuft bis zum 120s-Hard-Cap weiter, Nera loopt mit "Are you still there?" | open_door-Handler door-bridge.ts:147-158 — kein door.endCall() danach | Bevor die Tür geöffnet wird, soll Nora fragen, ob noch eine Frage offen ist. Wenn besucher sagt zb. nein, nein danke oder ähnliches, dann Call-Ende nach open_door | 🔲 offen (Handover Punkt A)
B | Display-Hold beim Call-Ende — onCallEnd löscht den Screen sofort (broadcastIdle()), würde die gerade gezeigte Destination beim geplanten frühen Call-Ende sofort wieder verstecken | door-bridge.ts:231-232 | Display soll noch weitere 100 sekunden angezeigt werden, damit der Besucher sich zurechtfinden kann | 🔲 offen, abhängig von A
C | Agent-Prompt-Loop-Fix — Nera soll nach erledigtem Anliegen abschließen statt zu fragen "Are you still there?" | skills/instructions.md (Skills-Team-Eigentum) | Agent-Prompt-Loop-Fix — Nera soll nach erledigtem Anliegen abschließen statt zu fragen "Are you still there?" -> siehe #A | 🔲 offen (Handover Punkt B)
D | Taub-Fenster-Messung unbestätigt; durch TURN_GAP_MS 700→2000ms (uncommitted) zusätzlich verfälscht | door-bridge.ts:33 | es soll ausschließlich natürliche sprache erkannt und angenommen werden. wenn besucher etwas zeit (2-10 sekunden zum nachdenken benötigt, ist das hintergrundrauschen zu tolerieren. wenn besucher länger als 10 sekunden zum antworten benötigt, dann soll nera nachfragen, ob der besucher noch da ist und die konversation bei einer antwort fortsetzen, wenn keine antwort kommt soll sie sagen "vielen dank für ihren besuch, bis zum nächsten mal" und die konversation schließen | 🔲 offen (Handover Punkt C)
E | Yodeck-Setup (Web-Page-Player auf Live-Display-URL) noch nicht geprüft | — | wird gerade aufgesetzt | 🔲 offen (Handover Punkt D)
F | notify_host im Prompt referenziert, aber nirgends als Skill/Tool registriert | registry.ts, referenziert in instructions.md:30 und :83 | überprüfen ob tatsächlich notwendig und wofür benötigt. vor implementierung nochmals rücksprache halten und abklären. | 🔲 nie gebaut (Spine-Team, laut CLAUDE.md:127)
G | human_fallback-UI am Kiosk — doorState("fallback") wird gesendet, aber onDoorState() hat keinen Branch dafür → visuell passiert nichts | kiosk.js:90-109 | schlag einen lösungsansatz vor | 🔲 frisch entdeckte Lücke
H | Audio-Pipeline-Umbau (durchgehender Stream + Silence-Padding, TURN_GAP_MS erhöht) — uncommitted, nicht live verifiziert | door-bridge.ts:64-77 | mit dem aktuellen setup funktioniert die unterhaltung. überprüfen ob dieser fix noch notwendig ist. | 🔲 muss live gegengehört werden